## IE平台整体上线计划
[5 empty] | 开发进度 |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
NO | 集成任务 | 集成子任务 | 优先级 | 提供方 | IE平台 | 提供方 | 消费方 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 5 | 12 | 19 | 26 | 1 | 8 | 15 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
1 | IE平台软硬件环境准备 | 测试 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 3月 6: 请院方协调硬件服务器
|  | 生产 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 3月 6: 请院方协调硬件服务器
2 | EMPI集成 (用友） | HIS门诊 | 2 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 3: 【门诊办卡】实时数据接入及历史数据清洗导入
|  | HIS住院 | 2 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 3: 【住院ADT】实时数据接入及历史数据清洗导入
|  | 体检 | 2 | EMPI | 0% | 0% | 0% | 4月 3: 【体检登记】实时数据接入及历史数据清洗导入
|  | CDR | 2 |  |  |  |  | 4月 3: 【患者拆分合并】将患者信息发送集成平台，CDR完成显示
3 | PACS集成 (用友） | HIS门诊 | 3 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 10: 【医嘱】接入HIS门诊申请单
|  | HIS住院 | 3 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 10: 【医嘱】接入HIS住院申请单
|  | 体检 | 3 | HIS | 0% | 0% | 0% | 4月 10: 【医嘱】接入体检申请单
|  | CDR | 3 |  |  |  |  | 4月 10: 【检查报告，医嘱执行状态】将报告信息发送集成平台，CDR完成显示
4 | B超集成 (麦迪克斯） | HIS门诊 | 3 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 17: 【医嘱】接入HIS门诊申请单
|  | HIS住院 | 3 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 17: 【医嘱】接入HIS住院申请单
|  | 体检 | 3 | HIS | 0% | 0% | 0% | 4月 17: 【检查报告，医嘱执行状态】将报告信息发送集成平台，体检完成显示
|  | CDR | 3 |  |  |  |  | 4月 17: 【检查报告，医嘱执行状态】将报告信息发送集成平台，CDR完成显示
5 | PIS病理集成 (厂商名） | HIS门诊 | 3 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 24: 【医嘱】接入HIS门诊申请单
|  | HIS住院 | 3 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 24: 【医嘱】接入HIS住院申请单
|  | 体检 | 3 | HIS | 0% | 0% | 0% | 4月 24: 待确认体检是否有病理申请单？
|  | CDR | 3 |  |  |  |  | 4月 24: 【检查报告，医嘱执行状态】将报告信息发送集成平台，CDR完成显示
6 | LIS检验集成 (上海好泰） | HIS门诊 | 3 | IE | 0% | 0% | 0% | 5月 1: 【医嘱】接入HIS门诊申请单
|  | HIS住院 | 3 | IE | 0% | 0% | 0% | 5月 1: 【医嘱】接入HIS住院申请单
|  | 体检 | 3 | HIS | 0% | 0% | 0% | 5月 1: 【医嘱】接入体检申请单
|  | CDR | 3 | LIS检验 | 0% | 0% | 0% | 5月 1: 【检查报告，医嘱执行状态】将报告信息发送集成平台，CDR完成显示
|  | 护理系统，护士站 | 3 | 移动护理 | 0% | 0% | 0% | 5月 1: 【标本采集，医嘱执行状态】接收标本打码信息，将检验医嘱执行信息发送集成平台，CDR完成显示
7 | 手术麻醉集成 | HIS住院 | 4 | IE | 0% | 0% | 0% | 5月 15: 【手术医嘱】接收手术医嘱才能完成排班
|  | CDR | 4 | HIS | 0% | 0% | 0% | 5月 15: 【麻醉记录单】将麻醉记录单发送集成平台，CDR完成显示
8 | 护理系统集成 | HIS住院 | 4 | IE | 0% | 0% | 0% | 7月 29: 【护理医嘱】接收护理医嘱，从护理系统执行
|  | CDR | 4 | HIS | 0% | 0% | 0% | 7月 29: 【护理记录单】将护理记录单发送集成平台，CDR完成显示
9 | 护士站集成 （用友） | HIS住院 | 5 | IE | 0% | 0% | 0% | 7月 29: 【护理医嘱】接收护理医嘱，从护理系统执行
|  | CDR | 5 | IE | 0% | 0% | 0% | 7月 29: 【护理记录单】将护理记录单发送集成平台，CDR完成显示
10 | 门诊EMR集成 (用友） | HIS门诊 | 5 | IE | 0% | 0% | 0% | 4月 10: 【就诊相关】接入HIS门诊，患者，就诊，处方
|  | CDR | 5 |  |  |  |  | 4月 10: 【门诊病历】将病历信息发送集成平台，CDR完成显示
11 | 住院EMR集成 (用友） | HIS住院 | 5 | IE | 0% | 0% | 0% | 11月 5: 【检查报告，医嘱执行状态】发送集成平台，CDR显示
|  | CDR | 5 |  |  |  |  | 11月 5: 【病历文书】发送集成平台，在CDR完成显示
12 | CDR集成 （用友） | 单点登录系统 | 2 | IE | 0% | 0% | 0% | 5月 22: 【单点】CDR集成单点登录
|  | 主数据系统 | 2 | IE | 0% | 0% | 0% | 6月 19: 【主数据】CDR集成主数据系统
|  | EMPI | 2 | EMPI | 0% | 0% | 0% | 6月 19: 【患者主索引】CDR集成患者主索引
13 | 单点登录 | HIS门诊 | 1
|  | HIS住院 | 1
|  | 护理系统 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
|  | 护士站(用友) | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
|  | OA系统 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
|  | 院感 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
|  | 血库 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
|  | 单病种 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
|  | 不良事件 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
|  | 检验系统 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
|  | 手麻系统 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【单点登录】
14 | 主数据 | HIS门诊 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | HIS住院 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | 护理系统 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | 护士站(用友) | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | B超集成 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | PACS集成 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | PIS病理集成 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | LIS检验集成 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | 不良事件 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | 检验系统 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
|  | 手麻系统 | 1 |  |  |  |  | 7月 29: 【主数据】调研相关字典标准，与主数据完成接入
环境部署
环境部署
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
开发/单体
集成
设计
开发/单体
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
开发/单体
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成
开发/单体
集成

## 备份 (hidden)
[5 empty] | 开发进度 |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
NO | 集成任务 | 集成子任务 | 优先级 | 提供方 | IE平台 | 提供方 | 消费方 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 5 | 12 | 19 | 26 | 1 | 8 | 15 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
1 | IE平台软硬件环境准备 | 测试 | 1 |  | 0% | 0% | 0%
|  | 生产 | 1 |  | 0% | 0% | 0%
2 | EMPI集成 | 统一用户服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 1 | EMPI | 0% | 0% | 0%
|  | 影像中心 | 2 | EMPI | 0% | 0% | 0%
|  | 体检 | 2 | EMPI | 0% | 0% | 0%
3 | RIS集成 | 统一用户服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 1 | HIS | 0% | 0% | 0%
4 | LIS检验集成 | 统一用户服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 1 | HIS | 0% | 0% | 0%
|  | CDR | 1 | LIS检验 | 0% | 0% | 0%
|  | 移动护理 | 1 | 移动护理 | 0% | 0% | 0%
5 | LIS微生物集成 | 统一用户服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 1 | HIS | 0% | 0% | 0%
|  | CDR | 1 | LIS微生物 | 0% | 0% | 0%
6 | LIS形态学集成 | 统一用户服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 1 | HIS | 0% | 0% | 0%
|  | CDR | 1 | LIS形态学 | 0% | 0% | 0%
7 | 影像中心集成 | 统一用户服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | CDR | 1 | 影像中心 | 0% | 0% | 0%
8 | 核医学ECT集成 | 统一用户服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 1 | HIS | 0% | 0% | 0%
9 | CDR | 统一用户服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 访问控制服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 审计管理服务 | 2 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | EMPI | 1 | EMPI | 0% | 0% | 0%
|  | HIS门急诊1 | 1 | HIS | 0% | 0% | 0%
|  | HIS门急诊2 | 2 | HIS | 0% | 0% | 0%
|  | HIS住院1 | 1 | HIS | 0% | 0% | 0%
|  | HIS住院2 | 2 | HIS | 0% | 0% | 0%
|  | 电子病历1 | 1 | EMR | 0% | 0% | 0%
|  | 电子病历2 | 2 | EMR | 0% | 0% | 0%
|  | 移动护理 | 1 | 移动护理 | 0% | 0% | 0%
|  | 其他 | 3 | 血库/手麻/UIS | 0% | 0% | 0%
10 | PIS病理集成 | 统一用户服务 | 3 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 3 | IE | 0% | 0% | 0%
11 | 血库管理集成 | 统一用户服务 | 3 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 3 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 3 | HIS | 0% | 0% | 0%
12 | 手麻集成 | 统一用户服务 | 3 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 3 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 3 | HIS | 0% | 0% | 0%
13 | UIS集成 | 统一用户服务 | 3 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | 术语服务 | 3 | IE | 0% | 0% | 0%
|  | HIS | 3 | HIS | 0% | 0% | 0%
设计
开发/单体
集成
环境部署
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
环境部署
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
设计
开发/单体
集成
集成
开发/单体
设计