## 集成平台开发交付计划
项目 | WBS | 任务 |  | 预估工时（人/日） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
心电适配器程序 | 1.1 | 心电数据库字段核对 |  |  | 2016-09-10 | 2016-10-01
| 1.1.1 |  | 检查申请单信息 | 1900-01-02 | 2016-09-10 | 2016-09-17
| 1.1.1.1 |  | 检查申请单开立 | 1899-12-31 | 2016-09-10 | 2016-09-10
| 1.1.1.2 |  | 检查申请单撤销 | 1899-12-31 | 2016-09-11 | 2016-09-11
| 1.1.1.3 |  | 检查申请单确认 | 1899-12-31 | 2016-09-17 | 2016-09-17
| 1.1.2 |  | 医嘱执行状态信息 | 1900-01-01 | 2016-09-18 | 2016-09-24
| 1.1.2.1 |  | 医嘱执行状态确认 | 1899-12-31 | 2016-09-18 | 2016-09-18
| 1.1.2.2 |  | 医嘱执行状态发布 | 1899-12-31 | 2016-09-24 | 2016-09-24
| 1.1.3 |  | 检查报告信息 | 1900-01-01 | 2016-09-25 | 2016-10-01
| 1.2 | V2和XML服务设计书 |  | 1900-01-14 | 2016-10-02 | 2016-11-20
| 1.2.1 |  | 检查申请单信息 | 1900-01-05 | 2016-10-02 | 2016-10-16
| 1.2.1.1 |  | 1）采取HIS推送形式 | 1900-01-04 | 2016-10-02 | 2016-10-16
| 1.2.1.1.1 |  | V2检查申请单 | 1900-01-01 | 2016-10-02 | 2016-10-08
| 1.2.1.1.2 |  | V2返回结果 | 0.5 | 2016-10-09 | 2016-10-09
| 1.2.1.1.3 |  | XML检查申请单 | 1900-01-01 | 2016-10-15 | 2016-10-16
| 1.2.1.1.4 |  | XML返回结果 | 0.5 | 2016-10-09 | 2016-10-09
| 1.2.1.2 |  | 2）采取心电查询形式 | 1899-12-31 | 2016-10-22 | 2016-10-22
| 1.2.1.2.1 |  | XML查询条件 | 0.5 | 2016-10-22 | 2016-10-22
| 1.2.1.2.2 |  | XML返回结果 | 0 | —— | —— | 复用1.2.1.1.4
| 1.2.1.2.3 |  | V2查询条件 | 0.5 | 2016-10-22 | 2016-10-22
| 1.2.1.2.4 |  | V2检查申请单 | 0 | —— | —— | 复用1.2.1.1.1
| 1.2.2 |  | 医嘱执行状态信息（采取心电推送形式） | 1900-01-04 | 2016-10-23 | 2016-11-06
| 1.2.2.1 |  | XML医嘱执行状态 | 1900-01-01 | 2016-10-23 | 2016-10-29
| 1.2.2.2 |  | XML返回结果 | 0.5 | 2016-11-06 | 2016-11-06
| 1.2.2.3 |  | V2医嘱执行状态 | 1900-01-01 | 2016-10-30 | 2016-11-05
| 1.2.2.4 |  | V2返回结果 | 0.5 | 2016-11-06 | 2016-11-06
| 1.2.3 |  | 检查报告信息（采取心电推送形式） | 1900-01-03 | 2016-11-12 | 2016-11-20
| 1.2.3.1 |  | XML检查报告 | 1900-01-01 | 2016-11-12 | 2016-11-13
| 1.2.3.2 |  | XML返回结果 | 0 | —— | —— | 复用1.2.2.2
| 1.2.3.3 |  | V2检查报告 | 1900-01-01 | 2016-11-19 | 2016-11-20
| 1.2.3.4 |  | V2返回结果 | 0 | —— | —— | 复用1.2.2.4
| 1.3 | 标准数据字典整理 |  | 1900-01-04
| 1.4 | 开发框架搭建 |  | 1900-01-09 | 2016-09-10 | 2016-10-09
| 1.4.1 |  | Spring-MVC框架搭建 | 1900-01-09 | 2016-09-10 | 2016-10-09
| 1.5 | webservice提供与调用 |  | 1900-01-11 | 2016-10-15 | 2016-11-20
| 1.5.1 |  | 心电适配器提供webservice | 1900-01-07 | 2016-10-15 | 2016-11-06
| 1.5.1.1 |  | 1）针对心电系统 | 1900-01-05 | 2016-10-15 | 2016-10-30
| 1.5.1.1.1 |  | 为心电系统提供查询申请单的webservice | 1900-01-01 | 2016-10-15 | 2016-10-16
| 1.5.1.1.2 |  | 为心电系统提供推送医嘱执行状态的webservice | 1900-01-01 | 2016-10-22 | 2016-10-23
| 1.5.1.1.3 |  | 为心电系统提供推送报告信息的webservice | 1900-01-01 | 2016-10-29 | 2016-10-30
| 1.5.2 |  | 2）针对HIS系统(第三方系统) | 1900-01-01 | 2016-11-05 | 2016-11-06
| 1.5.2.1 |  | 为HIS系统（第三方系统）提供推送申请单的webservice | 1900-01-01 | 2016-11-05 | 2016-11-06
| 1.5.2 |  | 心电适配器调用webservice | 1900-01-03 | 2016-11-12 | 2016-11-20
| 1.5.2.1 |  | 1）针对心电系统 | 1899-12-31 | 2016-11-12 | 2016-11-12
| 1.5.2.1.1 |  | 调用心电系统webservice，推送申请单信息 | 1899-12-31 | 2016-11-12 | 2016-11-12
| 1.5.2.2 |  | 2）针对HIS系统（第三方系统） | 1900-01-02 | 2016-11-13 | 2016-11-20
| 1.5.2.2.1 |  | 调用HIS系统（第三方系统）webservice，查询申请单信息 | 1899-12-31 | 2016-11-13 | 2016-11-13
| 1.5.2.2.2 |  | 调用HIS系统（第三方系统）webservice，推送医嘱执行状态信息 | 1899-12-31 | 2016-11-19 | 2016-11-19
| 1.5.2.2.3 |  | 调用HIS系统（第三方系统）webservice，推送报告信息 | 1899-12-31 | 2016-11-20 | 2016-11-20
| 1.6 | 数据间的相互转换 |  | 1900-01-14 | 2016-10-08 | 2016-11-26
| 1.6.1 |  | V2数据转普通XML | 1900-01-04 | 2016-10-08 | 2016-10-22 | 王盟、马松
| 1.6.2 |  | 普通XML转V2 | 1900-01-04 | 2016-10-23 | 2016-11-06 | 王盟、马松
| 1.7 | V2消息读取、解析 |  | 1900-01-08 | 2016-11-26 | 2016-12-17
| 1.7.1 |  | V2申请单数据读取、解析 | 1900-01-02 | 2016-11-26 | 2016-12-03
| 1.7.2 |  | V2医嘱执行状态读取、解析 | 1900-01-02 | 2016-11-27 | 2016-12-04
| 1.7.3 |  | V2报告数据读取、解析 | 1900-01-02 | 2016-12-10 | 2016-12-17
| 1.8 | 疏通测试 |  | 1900-01-09 | 2016-11-13 | 2016-12-17
| 1.8.1 |  | webservice疏通测试 | 1900-01-09 | 2016-11-13 | 2016-12-17
| 1.9 | 验收文档、操作手册整理 |  | 1900-01-09 | 2016-12-03 | 2016-12-17
| 1.9.1 |  | 验收文档编写 | 1900-01-04 | 2016-12-03 | 2016-12-17
| 1.9.2 |  | 操作手册 | 1900-01-04 | 2016-12-03 | 2016-12-17