## 集成平台开发交付计划
项目 | 交付分类 | 交付分类 | 交付资料 | 负责人 | 完成状态 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
术数据 | 需求 | 需求文档 | 1.主数据-需求规格说明书-V1.0.docx | 姚会新 | 完成
| 设计 | 设计文档 | 1.主数据-概要设计说明书-V1.0.doc | 姚会新 | 完成
|  | 表结构设计 | 需要将Oracle转变成SQL Server数据库 | 王盟 | 进行中 | 2017-02-20 | 2017-02-27
| 开发 | Java源代码 | 需要对应SQL Server数据库 | 王盟 | 进行中 | 2017-02-20 | 2017-02-27
|  | 新需求对应 | 待甲方抽出需求 | 杨建波 | 进行中 | 2017-02-20 | 2017-02-27
| 运维 | 运维规范 | 1.主数据-维护管理规范V1.0.docx | 姚会新 | 完成 | 2017-02-25 | 2017-02-25
|  | 用户手册 | 1.主数据管理-操作手册-V1.0.doc | 姚会新 | 完成 | 2017-02-25 | 2017-02-25
EMPI | 需求 | 需求文档 |  | 姚会新 | 未交付
| 设计 | 设计文档 |  | 姚会新 | 未交付
|  | 表结构设计 |  | 郑东洋 | 未交付
| 开发 | Java源代码 |  | 郑东洋 | 未交付
|  | 新需求对应 |  | 郑东洋 | 未交付
| 运维 | 运维规范 |  | 郑东洋 | 未交付
|  | 用户手册 |  | 郑东洋 | 未交付